## Sheet1
Prioridad | Acción | Perfil_Objetivo | Plazo | Impacto_Esperado | Recursos
🔴 URGENTE | Validación obligatoria de datos básicos (edad, estrato, sexo) | P2 | 1 mes | Alto | Bajo
🔴 URGENTE | Protocolo de cierre administrativo obligatorio | P4 | 1 mes | Alto | Bajo
🔴 URGENTE | Sistema de alertas tempranas - Perfil 3 | P3 | 2 meses | Muy Alto | Medio
🔴 URGENTE | Capacitación en registro de información | P2 | 3 meses | Alto | Bajo
🟡 CORTO PLAZO | Rediseño de interfaces de captura | P2, P4 | 4 meses | Medio | Alto
🟡 CORTO PLAZO | Estudio cualitativo de abandono | P3 | 4 meses | Alto | Medio
🟡 CORTO PLAZO | Programa de seguimiento proactivo | P3 | 5 meses | Muy Alto | Medio
🟡 CORTO PLAZO | Auditoría mensual de calidad de datos | Todos | 6 meses | Medio | Bajo
🟢 MEDIANO PLAZO | Replicar buenas prácticas Perfil 1 | Todos | 8 meses | Alto | Medio
🟢 MEDIANO PLAZO | Sistema de monitoreo continuo de KPIs | Todos | 9 meses | Medio | Alto
🟢 MEDIANO PLAZO | Evaluación de impacto diferencial | Todos | 10 meses | Alto | Alto
🟢 MEDIANO PLAZO | Intervenciones personalizadas por perfil | Todos | 12 meses | Muy Alto | Alto